## Опис
Дорожня карта щодо забезпечення впровадження законодавства ЄС про благополуччя тварин в Україні на 2025-2027 роки (надалі - Дорожя карта)
Мета Дорожньої карти: - планування діяльностей для впровадження вимог законодавства ЄС до благополуччя сільськогосподарських тварин (надалі - с/г тварин) під час утримання, транспортування та умертвіння по всій країні, а також впровадження системи державного контролю щодо дотримання операторами ринку вимог законодавтсва про благополуччя тварин.
Важливий коментар: Дорожня карта не поширюється на вимоги до благополуччя домашніх тварин, безпритульних тварин, зоопаркових тварин, коней (призначених для використання під час розважальних, культурних та/або спортивних заходів) та тварин, що використовуються в наукових дослідженнях та освіті.
Дорджня карта містить: - перелік діяльностей необхідних для імплементації національного законодавства про благополуччя сільськогосподарських тварин відповідно до вимог ЄС та їх планування; - перелік діяльностей необхідних для сприяння впровадження вимог законодавства про благополуччя сільськогосподарських тварин та їх планування з додатком “План інформаційних кампаній”; - перелік діяльностей необхідних для створення та впровадження системи державного контролю операторів ринку стосовно дотримання вимог законодавства про благополуччя тварин та їх планування з додатком “Концепція тренінгів для фахівців Держпродспоживслужби”. Для виконання запланованих в Дорожній карті визначено відповідальний Урядовий оран (Мінагрополітики/Мінекономіки та ДПСС), залучені зацікавлені сторони* за згодою та термін їх виконання. Впровадження діяльностей залученими зацікавленими сторонами має відбуватись в тісній комунікації з відповідальними фахівцями від Мінекономіки та ДПСС. Це «живий» документ, який знаходиться за посиланням і доступний для всіх відповідальних осіб за виконання визначених діяльностей. При потребі до дорожньої карти будуть додаватися нові діяльності або вноситись зміни в планування, а відповідальні особи за впровадження діяльностей будуть вносити статус їх виконання.
*Перелік залучених зацікавлених сторін 1) проєкти МТД: - швейцарсько-українська програма “Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України” (QFTP); - проєкт ЄС «Подальша підтримка у погодженні українського законодавства, контролю та поінформованості із законодавством ЄС у сфері безпечності харчових продуктів, здоров'я та благополуччя тварин, фітосанітарії» (ILCA II); - проєкт ЄС «Інституційна та політична реформа дрібного сільського господарства» (IPRSA); - проєкт ERASMUS+ ЄС «Стале тваринництво та благополуччя тварин» (SULAWE); - німецько-український проєкт FABU «Сприяння розвитку професійної освіти в аграрних коледжах України» (FABU); 2) профільні асоціації та бізнес-об'єднання: - Асоціація «Союз птахівників України» (АСПУ); - Асоціація виробників молока України (АВМ); - Проєкт «Сімейні молочні ферми» (СМФ); - Асоціація «Свинарі України» (АСУ); - Громадська спілка «Вівчарство та козівництво України» (ГС ВКУ); - Асоціація виробничих та переробних підприємств м’ясної галузі «М’ясо України» (АМУ); - Європейська бізнес асоціація (ЄБА); 3) інші організації: - Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО); - Посольство Королівства Нідерландів в Україні (ПКНУ); - Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України (НАСДСУ); - НУО "Проєкт 1882 Україна" (Project 1882); - НУО "Eurogroup for Animals" (EfA)

## законодавство
| Діяльність | Мета | Опис підходу для впровадження діяльності | Необхідність у фінансових ресурсах (так/ні, якщо так - вказати джерело) | Відповідальні Урядові органи | Залучені зацікавлені сторони | Термін виконання | Стан виконання (жовтий - в процесі, зелений - виконано)
Загальні діяльності для імплементації вимог ЄС до благополуччя сільськогосподарських тварин під час утримання, транспортування та умертвіння в національне законодавство
| Скринінг відповідності законодавства України щодо благополуччя сільськогосподарських тварин праву ЄС | Виконання вимог Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони | Здійснення внутрішнього скринінгу (аналіз адаптації) існуючого законодавства України щодо благополуччя тварин на відповідність права ЄС, що дасть можливість визначити перелік нормативних документів, які потребують внесення змін чи розробки для повної імплементації та охоплення вимог ЄС | Ні | Мінекономіки | ILCA II, QFTP, Project 1882 / EfA | листопад 2025 | Триває процес скринінгу
| Внесення змін до Закону України "Про ветеринарну медицину" № 1206 в частині благополуччя тварин | Можливість реалізації підзаконних актів та виконання вимог Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони | Напрацювання змін необхідних для внесення до Закону України "Про ветеринарну медицину" № 1206 в частині благополуччя тварин з врахуванням результатів внутрішнього скринінгу | Ні | Мінекономіки | - | березень 2026 | Розроблено та передано на комітет Верховної Ради України проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо приведення регулювання у сфері ветеринарної медицини та у сфері благополуччя тварин у відповідність до актів права Європейського Союзу 12285-д від 02.05.2025
| Розробка нормативного підгрунтя для створення та ведення Реєстру державних сертифікатів про наявність достатніх знань та навичок щодо дотримання вимог законодавства про благополуччя тварин | Виконати вимоги Закону України "Про ветеринарну медицину" | Підготовка та затвердження Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення Реєстру державних сертифікатів про наявність достатніх знань та навичок щодо дотримання вимог законодавства про благополуччя тварин" | Ні | Мінекономіки | ILCA ІІ | січень 2025 | Прийнято Постанову Кабінету Міністрів України № 1520 "Про затвердження Порядку ведення Реєстру державних сертифікатів про наявність достатніх знань та навичок щодо дотримання вимог законодавства про благополуччя тварин" від 27.12.2024 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1520-2024-%D0%BF#Text
| Вивчити нормативне підгрунтя для впровадження ризик-орієнтованої системи визначення періодичності проведення заходів державного контролю операторів ринку щодо дотримання вимог законодавства про благополуччя тварин та типу об’єкту контролю відповідно до діяльності оператора ринку (господарство/бійня/перевізник тварин) | Запровадити ризик-орієнтовану систему визначення періодичності здійснення заходів державного контролю та щорічного планування | Проаналізувати досвід країн ЄС | Ні | Мінекономіки | QFTP | грудень 2026 | Проаналізовано досвід Нідерландів, відповідно до якого періодичність проведення заходів державного контролю операторів ринку, діяльність яких повязана з утриманням, забоєм та транспортуванням тварин визначається за результатами перевірки для категоризації операторів ринку відповідно до ступеню ризику. Така перевірка для категоризації здійснюється відповідно до переліку питань, який включає в тому числі і питання благополуччя тварин.
| Підготовка та затвердження форм актів, складених за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного контролю (інспектування) стосовно дотримання операторами ринку вимог законодавства благополуччя сільськогосподарських тварин під час утримання, транспортування та умертвіння | Затвердження форм актів для здійснення заходів державного контролю | Підготовка переліків питань відповідно до затверджених підзаконних актів щодо вимог до благополуччя тварин під час утримання, транспортування та умертвіння, а також підготовка форм актів та їх затвердження | Ні | Мінекономіки | ILCA II/QFTP | грудень 2026 | Мінекономіки передало підготовлений проєкт перелік питань для здійснення інспектування операторів ринку щодо дотримання вимог благополуччя сільськогосподарських тварин під час утримання, забою та транспортування Держпродспоживслужби для доопрацювання та надання пропозицій.
| Підготовка та затвердження нормативно-правового документу для імплементації Регламенту (ЄС) 1523/2007 Європейського Парламенту та Ради від 11 грудня 2007 року про заборону розміщення на ринку та імпорту чи експорту з Співтовариства хутра котів і собак, а також продуктів, що містять таке хутро | Приведення національного законодавства до вимог законодавства ЄС, відповідно виконання вимог Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони | Підготовка та затвердження нормативно-правового документу | Ні | Мінекономіки | Project 1882 / EfA | грудень 2027 | Проектом Project 1882 та НГО EfA готується ДОВІДКА щодо відповідності зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС)
Діяльності для імплементації вимог ЄС до благополуччя сільськогосподарських тварин під час утримання в національне законодавство
| Підготовка та затвердження нормативно-правового документу для імплементації Рекомендації Комісії (ЄС) 2016/336 від 8 березня 2016 року щодо застосування Директиви Ради 2008/120/ЄС, що встановлює мінімальні стандарти захисту свиней щодо заходів щодо зменшення потреби в купіруванні хвостів | Приведення національного законодавства до вимог законодавства ЄС, відповідно виконання вимог Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони | Підготовка та затвердження нормативно-правового документу | Ні | Мінекономіки | Project 1882 / EfA | грудень 2026
Діяльності для імплементації вимог ЄС до благополуччя сільськогосподарських тварин під час транспортування в національне законодавство
| Підготовка та затвердження нормативно-правового документу для імплементації Регламента Ради (ЄС) 1/2005 від 22 грудня 2004 р. про захист тварин під час транспортування та пов’язаних з цим операцій та Регламента (ЄС) 1255/97 від 25 червня 1997 року щодо критеріїв Співтовариства для пунктів зупинки та внесення змін до плану маршруту, зазначеного в Додатку до Директиви 91/628/ЄЕС | Приведення національного законодавства до вимог законодавства ЄС, відповідно виконання вимог Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони | Підготовка та затвердження нормативно-правового документу | Ні | Мінекономіки | ILCA ІІ, Project 1882 / EfA | березень 2026 | Напрацьовано зміни до Закону України Про ветеринарну медицину 1206, проектом ЗУ 12285-Д, що стане підгрунтям до відповідного наказу проєкт якого напрацьовується
| Підготовка та затвердження нормативно-правового документу для імплементації Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) 2023/842 від 17 лютого 2023 року, що доповнює Регламент (ЄС) 2017/625 Європейського Парламенту та Ради щодо правил здійснення офіційного контролю для перевірки дотримання вимог благополуччя тварин під час транспортування тварин суднами для перевезення худоби | Приведення національного законодавства до вимог законодавства ЄС, відповідно виконання вимог Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони | Підготовка та затвердження нормативно-правового документу | Ні | Мінекономіки | Project 1882 / EfA | грудень 2026
| Підготовка та затвердження нормативно-правового документу для імплементації Імплементаційного регламенту Комісії (ЄС) 2023/372 від 17 лютого 2023 року, що встановлює правила щодо запису, зберігання та обміну письмовими документами офіційного контролю, проведеного на суднах для перевезення худоби, щодо планів дій у надзвичайних ситуаціях для суден для перевезення худоби у разі надзвичайних ситуацій, щодо схвалення суден для перевезення худоби та щодо мінімальних вимог, що застосовуються до пунктів виходу | Приведення національного законодавства до вимог законодавства ЄС, відповідно виконання вимог Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони | Підготовка та затвердження нормативно-правового документу | Ні | Мінекономіки | Project 1882 / EfA | грудень 2026
Діяльності для імплементації вимог ЄС до благополуччя сільськогосподарських тварин під час умертвіння в національне законодавство
| Внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11 жовтня 2018 року № 628, яким затверджено Вимоги до забезпечення благополуччя тварин під час умертвіння та умертвіння | Внесення змін, відповідно до результатів скринінгу та з метою приведення у відповідність до останніх змін до Закону України "Про ветеринарну медицину" № 1206 | Напрацювання змін необхідних для внесення до наказу № 628 та їх затвердження | Ні | Мінекономіки | Project 1882 / EfA | березень 2026 | Напрацьовано зміни до Закону України Про ветеринарну медицину 1206, проектом ЗУ 12285-Д, що стане підгрунтям до відповідного наказу проект якого напрацьовується

## законодавство-календар
Діяльність |  | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру
Загальні діяльності для імплементації вимог ЄС до благополуччя сільськогосподарських тварин під час утримання, транспортування та умертвіння в національне законодавство
Скринінг відповідності законодавства України щодо благополучч тварин праву ЄС | bar: 2025 2 Лют to 2025 11 Лис
Внесення змін до Закону України "Про ветеринарну медицину" № 1206 в частині благополуччя тварин | bar: 2025 1 Січ to 2026 3 Бер
Розробка нормативного підгрунтя для створення та ведення Реєстру державних сертифікатів про наявність достатніх знань та навичок щодо дотримання вимог законодавства про благополуччя тварин | bar: 2025 1 Січ
Розробка нормативного підгрунтя для впровадження ризик-орієнтованої системи визначення періодичності проведення заходів державного контролю операторів ринку щодо дотримання вимог законодавства про благополуччя тварин та типу об’єкту контролю відповідно до діяльності оператора ринку (господарство/бійня/перевізник тварин) | bar: 2025 1 Січ to 2026 12 Гру
Підготовка та затвердження форм актів, складених за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного контролю (інспектування) стосовно дотримання операторами ринку вимог законодавства благополуччя сільськогосподарських тварин під час утримання, транспортування та умертвіння | bar: 2025 1 Січ to 2026 12 Гру
Підготовка та затвердження нормативно-правового документу для імплементації Регламенту (ЄС) 1523/2007 Європейського Парламенту та Ради від 11 грудня 2007 року про заборону розміщення на ринку та імпорту чи експорту з Співтовариства хутра котів і собак, а також продуктів, що містять таке хутро
Діяльності для імплементації вимог ЄС до благополуччя сільськогосподарських тварин під час утримання в національне законодавство
Підготовка та затвердження нормативно-правового документу для імплементації Рекомендації Комісії (ЄС) 2016/336 від 8 березня 2016 року щодо застосування Директиви Ради 2008/120/ЄС, що встановлює мінімальні стандарти захисту свиней щодо заходів щодо зменшення потреби в купіруванні хвостів | bar: 2025 1 Січ to 2026 12 Гру
Діяльності для імплементації вимог ЄС до благополуччя сільськогосподарських тварин під час транспортування в національне законодавство
Підготовка та затвердження нормативно-правового документу для імплементації Регламента Ради (ЄС) 1/2005 від 22 грудня 2004 р. про захист тварин під час транспортування та пов’язаних з цим операцій та Регламента (ЄС) 1255/97 від 25 червня 1997 року щодо критеріїв Співтовариства для пунктів зупинки та внесення змін до плану маршруту, зазначеного в Додатку до Директиви 91/628/ЄЕС | bar: 2025 1 Січ to 2026 3 Бер
Підготовка та затвердження нормативно-правового документу для імплементації Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) 2023/842 від 17 лютого 2023 року, що доповнює Регламент (ЄС) 2017/625 Європейського Парламенту та Ради щодо правил здійснення офіційного контролю для перевірки дотримання вимог благополуччя тварин під час транспортування тварин суднами для перевезення худоби | bar: 2025 1 Січ to 2026 12 Гру
Підготовка та затвердження нормативно-правового документу для імплементації Імплементаційний регламент Комісії (ЄС) 2023/372 від 17 лютого 2023 року, що встановлює правила щодо запису, зберігання та обміну письмовими документами офіційного контролю, проведеного на суднах для перевезення худоби, щодо планів дій у надзвичайних ситуаціях для суден для перевезення худоби у разі надзвичайних ситуацій, щодо схвалення суден для перевезення худоби та щодо мінімальних вимог, що застосовуються до пунктів виходу | bar: 2025 1 Січ to 2026 12 Гру
Діяльності для імплементації вимог ЄС до благополуччя сільськогосподарських тварин під час умертвіння в національне законодавство
Внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11 жовтня 2018 року № 628, яким затверджено Вимоги до забезпечення благополуччя тварин під час умертвіння та умертвіння | bar: 2025 1 Січ to 2026 3 Бер

## впровадження вимог
| Діяльність | Мета | Опис підходу для впровадження діяльності | Необхідність у фінансових ресурсах (так/ні, якщо так - вказати джерело) | Відповідальні Урядові органи | Залучені зацікавлені сторони | Термін виконання | Стан виконання (жовтий - в процесі, зелений - виконано)
Загальні діяльності для сприяння впровадження вимог до благополуччя сільськогосподарських тварин під час утримання, транспортування та умертвіння
| Проведення інформаційних кампаній для підвищення рівня обізнаності щодо благополуччя сільськогосподарських тварин під час утримання, транспортування та умертвіння | Підвищити рівень обізнаності усіх цільових аудиторій щодо вимог національного законодавства до благополуччя сільськогосподарських тварин під час утримання, транспортування та умертвіння та підходів до практичного впровадження даних вимог, а також споживачів харчових продуктів | Дана діяльність буде впроваджена відповідно до розробленого плану інформаційних кампаній (додаток 1), щодо благополуччя с/г тварин під час утримання, транспортування та умертвіння в Україні на 2025-2027 роки, яка включає цільові аудиторії, види діяльностей, шляхи їх впровадження, а також індикатори для перевірки ефективності проведення інформаційної кампанії та періодичність здійснення оцінки індикаторів. | Так (залучення ресурсів проєктів МТД та інших організацій) | Мінекономіки/ДПСС | Поєкти МТД, профільні асоціації та бізнес об'єднання та інші організації (перелік зацікавлених залучених сторін знаходиться в описі до плану інформаційних компаній) | відповідно до плану інформаційних кампаній (додаток 1) | Триває впровадження діяльностей відповідно до плану інформаційних компаній
| Здійснення аналізу стану впровадження операторами ринку вимог до благополуччя сільськогосподарських тварин в розрізі секторів | Проаналізувати стан впровадження операторами ринку вимог до благополуччя сільськогосподарських тварин в розрізі секторів з метою визначення основних викликів, з якими стикаються оператори ринку при впроваджені законодавчих вимог до благополуччя тварин та які сектори та напрямки діяльності першочергово потребують підтримки | ДПСС проведуть збір даних щодо впровадження операторами ринку вимог законодавство про благополуччя тварин в розрізі секторів. Після первинного збору даних буде здійснено аналіз та підготовлено висновок в розрізі секторів. | Ні | ДПСС | АСПУ, АВМ, АСУ, АМУ | червень 2026
| Реалізація Державної цільової економічної програми розвитку тваринництва на період до 2033 року | Стимулювання інвестиційної активності сільськогосподарських підприємств у галузі тваринництва з метою впровадження вимог до благоплуччя сільськогосподарських тварин | Мінекономіки реалізує програму | Державний бюджет | Мінекономіки | - | грудень 2033
Діяльності для сприяння впровадження вимог до благополуччя тварин під час їх утримання
Жуйні | Підготовка настанов щодо практичного впровадження вимог до благополуччя ВРХ та телят під час утримання | 'Роз'яснення підходів для практичного впровадження національних законодавчих вимог щодо благополуччя ВРХ (телята, молочні корови, ВРХ м'ясного напрямку) під час утримання. Створити методичні настанови, які допоможуть операторам ринку спростити процес реконструкції чи будівництва нових об’єктів для утримання сільськогосподарських тварин, уникнути зайвих витрат, підвищити їх обізнаність та забезпечити дотримання вимог законодавства щодо благополуччя тварин | Провести комплексний аналіз чинного законодавства України, національних стандартів та нормативів країн ЄС, які регламентують умови утримання ВРХ та телят. Вивчити специфіку роботи операторів ринку, зокрема їхні потреби та виклики, пов’язані з реконструкцією або будівництвом нових потужностей. Підготувати детальні настанови, які допоможуть операторам ринку легко реалізувати реконструкцію чи будівництво, уникнути зайвих витрат при виборі місця та матеріалів і забезпечити дотримання вимог щодо спорудження кліток для телят, вигулів, приміщень для тварин тощо. Включити до рекомендацій приклади кращих практик, готові проєктні рішення та інструкції, які зменшать час і ресурси, необхідні для реалізації правил щодо благополуччя | Ні | - | IPRSA (буде узгоджено), АВМ, Project 1882 / EfA | грудень 2025
| Підготовка настанов щодо практичного впровадження вимог до благополуччя ДРХ під час утримання | 'Роз'яснення підходів для практичного впровадження національних законодавчих вимог щодо благополуччя ДРХ (вівці, кози) під час утримання. Створити методичні настанови, які допоможуть операторам ринку спростити процес реконструкції чи будівництва нових об’єктів для утримання сільськогосподарських тварин, уникнути зайвих витрат, підвищити їх обізнаність та забезпечити дотримання вимог законодавства щодо благополуччя тварин | Провести комплексний аналіз чинного законодавства України, національних стандартів та нормативів країн ЄС, які регламентують умови утримання овець та кіз. Вивчити специфіку роботи операторів ринку, зокрема їхні потреби та виклики, пов’язані з реконструкцією або будівництвом нових потужностей. Підготувати детальні настанови, які допоможуть операторам ринку легко реалізувати реконструкцію чи будівництво, уникнути зайвих витрат при виборі місця та матеріалів і забезпечити дотримання вимог щодо спорудження приміщень для тварин тощо. Включити до рекомендацій приклади кращих практик, готові проєктні рішення та інструкції, які зменшать час і ресурси, необхідні для реалізації правил щодо благополуччя | Ні | - | IPRSA (буде узгоджено), ГС ВКУ, Project 1882 / EfA | грудень 2025
Бройлери | Підготовка настанов щодо практичного впровадження вимог до благополуччя бройлерів під час утримання | 'Роз'яснення підходів для практичного впровадження національних законодавчих вимог щодо благополуччя бройлерів під час утримання. Створити методичні настанови, які допоможуть операторам ринку спростити процес реконструкції чи будівництва нових об’єктів для утримання сільськогосподарських тварин, уникнути зайвих витрат, підвищити їх обізнаність та забезпечити дотримання вимог законодавства щодо благополуччя тварин | Провести комплексний аналіз чинного законодавства України, національних стандартів та нормативів країн ЄС, які регламентують умови утримання бройлерів. Вивчити специфіку роботи операторів ринку, зокрема їхні потреби та виклики, пов’язані з реконструкцією або будівництвом нових потужностей. Підготувати детальні настанови, які допоможуть операторам ринку легко реалізувати реконструкцію чи будівництво, уникнути зайвих витрат при виборі місця та матеріалів і забезпечити дотримання вимог щодо спорудження приміщень, тощо. Включити до рекомендацій приклади кращих практик, готові проєктні рішення та інструкції, які зменшать час і ресурси, необхідні для реалізації правил щодо благополуччя | Ні | - | АСПУ (буде узгоджено), Project 1882 / EfA | грудень 2025
Кури-несучки | Підготовка настанов щодо практичного впровадження вимог до благополуччя курей-несучок під час утримання | 'Роз'яснення підходів для практичного впровадження національних законодавчих вимог щодо благополуччя курей-несучок під час утримання. Створити методичні настанови, які допоможуть операторам ринку спростити процес реконструкції чи будівництва нових об’єктів для утримання сільськогосподарських тварин, уникнути зайвих витрат, підвищити їх обізнаність та забезпечити дотримання вимог законодавства щодо благополуччя тварин | Провести комплексний аналіз чинного законодавства України, національних стандартів та нормативів країн ЄС, які регламентують умови утримання курей-несучок. Вивчити специфіку роботи операторів ринку, зокрема їхні потреби та виклики, пов’язані з реконструкцією або будівництвом нових потужностей. Підготувати детальні настанови, які допоможуть операторам ринку легко реалізувати реконструкцію чи будівництво, уникнути зайвих витрат при виборі місця та матеріалів і забезпечити дотримання вимог щодо спорудження приміщень, тощо. Включити до рекомендацій приклади кращих практик, готові проєктні рішення та інструкції, які зменшать час і ресурси, необхідні для реалізації правил щодо благополуччя | Ні | - | АСПУ (буде узгоджено), Project 1882 / EfA | грудень 2025
Свині | Підготовка настанов щодо практичного впровадження вимог до благополуччя свиней під час утримання | 'Роз'яснення підходів для практичного впровадження національних законодавчих вимог щодо благополуччя свиней під час утримання. Створити методичні настанови, які допоможуть операторам ринку спростити процес реконструкції чи будівництва нових об’єктів для утримання сільськогосподарських тварин, уникнути зайвих витрат, підвищити їх обізнаність та забезпечити дотримання вимог законодавства щодо благополуччя тварин | Провести комплексний аналіз чинного законодавства України, національних стандартів та нормативів країн ЄС, які регламентують умови утримання свиней. Вивчити специфіку роботи операторів ринку, зокрема їхні потреби та виклики, пов’язані з реконструкцією або будівництвом нових потужностей. Підготувати детальні настанови, які допоможуть операторам ринку легко реалізувати реконструкцію чи будівництво, уникнути зайвих витрат при виборі місця та матеріалів і забезпечити дотримання вимог щодо спорудження приміщень, тощо. Включити до рекомендацій приклади кращих практик, готові проєктні рішення та інструкції, які зменшать час і ресурси, необхідні для реалізації правил щодо благополуччя | Ні | - | АСУ, SULAWE, Project 1882 / EfA | грудень 2025
Коневі | Підготовка настанов щодо практичного впровадження вимог до благополуччя робочих тварин родини Equide під час утримання | 'Роз'яснення підходів для практичного впровадження національних законодавчих вимог щодо благополуччя робочих тварин родини Equide під час утримання | Провести комплексний аналіз чинного законодавства України, національних стандартів та нормативів країн ЄС, які регламентують умови утримання робочих тварин родини Equide. Підготувати детальні настанови, які допоможуть операторам ринку легко реалізувати правила до благополуччя тварин, включаючи приклади кращих практик, готові проєктні рішення та інструкції, які зменшать час і ресурси, необхідні для реалізації правил щодо благополуччя. | Ні | - | Project 1882 / EfA | грудень 2026
Інші види с/г тварин | Підготовка настанов щодо практичного впровадження вимог до благополуччя зайцеподібних та інших с/г тварин під час утримання | 'Роз'яснення підходів для практичного впровадження національних законодавчих вимог щодо благополуччя зайцеподібних та інших с/г тварин під час утримання | Провести комплексний аналіз чинного законодавства України, національних стандартів та нормативів країн ЄС, які регламентують умови утримання зайцеподібних та інших с/г тварин. Вивчити специфіку роботи операторів ринку, зокрема їхні потреби та виклики, пов’язані з реконструкцією або будівництвом нових потужностей. Підготувати детальні настанови, які допоможуть операторам ринку легко реалізувати реконструкцію чи будівництво, уникнути зайвих витрат при виборі місця та матеріалів і забезпечити дотримання вимог щодо спорудження приміщень, тощо. Включити до рекомендацій приклади кращих практик, готові проєктні рішення та інструкції, які зменшать час і ресурси, необхідні для реалізації правил щодо благополуччя | Ні | - | Project 1882 / EfA | грудень 2026
Діяльності для сприяння впровадження вимог до благополуччя тварин під час їх транспортування
| Роз'яснення операторам ринку щодо необхідності створення пунктів контролю, які необхідні при довготривалих перевезеннях тварин та сприяння їх створенню | Виконання вимоги національного законодавства щодо благополуччя тварин під час транспортування, яке імплементує вимоги ЄС, зокрема вимоги Регламента (ЄС) № 1255/97 від 25 червня 1997 року щодо критеріїв Співтовариства для пунктів зупинки та внесення змін до плану маршруту, зазначеного в Додатку до Директиви 91/628/ЄЕС | Провести зустріч з профільними асоціаціями та бізнес об'єднаннями з метою роз'яснення необхідності створення пунктів контролю, які необхідні при довготривалих перевезеннях тварин та вимог національного законодавства до таких пунктів контролю. Сприяння зацікавленим операторам ринку у створенні і затверджені пунтків контролю | Ні | ДПСС | Project 1882 / EfA | грудень 2026
Жуйні | Підготовка настанов щодо благополуччя ВРХ під час транспортування | Роз'яснення підходів для практичного впровадження національних законодавчих вимог щодо благополуччя ВРХ (телята, молочні корови, ВРХ м'ясного напрямку) під час транспортування | Підготувати детальні настанови, які допоможуть перевізникам переобладнати транспортні засоби. Включити до рекомендацій приклади кращих практик, необхідні для реалізації правил щодо благополуччя | Ні | - | АВМ, Project 1882 / EfA | червень 2027
| Підготовка настанов щодо благополуччя ДРХ під час транспортування | Роз'яснення підходів для практичного впровадження національних законодавчих вимог щодо благополуччя ДРХ (кози, вівці) під час транспортування | Підготувати детальні настанови, які допоможуть перевізникам переобладнати транспортні засоби. Включити до рекомендацій приклади кращих практик, необхідні для реалізації правил щодо благополуччя | Ні | - | ГС ВКУ, Project 1882 / EfA | червень 2027
Птиця | Підготовка настанов щодо благополуччя птиці під час транспортування | Роз'яснення підходів для практичного впровадження національних законодавчих вимог щодо благополуччя птиці під час транспортування | Підготувати детальні настанови, які допоможуть перевізникам переобладнати транспортні засоби. Включити до рекомендацій приклади кращих практик, необхідні для реалізації правил щодо благополуччя | Ні | - | АСПУ (буде узгоджено), Project 1882 / EfA | червень 2027
Свині | Підготовка настанов щодо благополуччя свиней під час транспортування | Роз'яснення підходів для практичного впровадження національних законодавчих вимог щодо благополуччя свиней під час транспортування | Підготувати детальні настанови, які допоможуть перевізникам переобладнати транспортні засоби. Включити до рекомендацій приклади кращих практик, необхідні для реалізації правил щодо благополуччя | Ні | - | SULAWE, АСУ (буде узгоджено) | червень 2027
Коні | Підготовка настанов щодо благополуччя коней під час транспортування | Роз'яснення підходів для практичного впровадження національних законодавчих вимог щодо благополуччя коней під час транспортування | Підготувати детальні настанови, які допоможуть перевізникам переобладнати транспортні засоби. Включити до рекомендацій приклади кращих практик, необхідні для реалізації правил щодо благополуччя | Ні | - | Project 1882 / EfA | червень 2027
Діяльності для сприяння впровадження вимог до благополуччя тварин під час їх умертвіння
Жуйні | Підготовка настанов щодо благополуччя жуйних тварин під час умертвіння та здійснення супутніх операцій | Роз'яснення підходів для практичного впровадження національних законодавчих вимог щодо благополуччя жуйних під час умертвіння та здійснення супутніх операцій | Вивчити специфіку роботи операторів ринку, зокрема їхні потреби та виклики, пов’язані з реконструкцією або будівництвом нових потужностей. Підготувати детальні настанови, які допоможуть операторам ринку легко реалізувати реконструкцію чи будівництво, уникнути зайвих витрат і забезпечити дотримання вимог щодо спорудження приміщень, тощо. Включити до рекомендацій приклади кращих практик, готові проєктні рішення та інструкції, які зменшать час і ресурси, необхідні для реалізації правил щодо благополуччя | Ні | - | АМУ, Project 1882 / EfA | грудень 2026
Птиця | Підготовка настанов щодо благополуччя птиці під час умертвіння та здійснення супутніх операцій | Роз'яснення підходів для практичного впровадження національних законодавчих вимог щодо благополуччя птиці під час умертвіння та здійснення супутніх операцій | Вивчити специфіку роботи операторів ринку, зокрема їхні потреби та виклики, пов’язані з реконструкцією або будівництвом нових потужностей. Підготувати детальні настанови, які допоможуть операторам ринку легко реалізувати реконструкцію чи будівництво, уникнути зайвих витрат і забезпечити дотримання вимог щодо спорудження приміщень, тощо. Включити до рекомендацій приклади кращих практик, готові проєктні рішення та інструкції, які зменшать час і ресурси, необхідні для реалізації правил щодо благополуччя | Ні | - | АСПУ (буде узгоджено), Project 1882 / EfA | грудень 2026
Свині | Підготовка настанов щодо благополуччя свиней під час умертвіння та здійснення супутніх операцій | Роз'яснення підходів для практичного впровадження національних законодавчих вимог щодо благополуччя свиней під час умертвіння та здійснення супутніх операцій | Вивчити специфіку роботи операторів ринку, зокрема їхні потреби та виклики, пов’язані з реконструкцією або будівництвом нових потужностей. Підготувати детальні настанови, які допоможуть операторам ринку легко реалізувати реконструкцію чи будівництво, уникнути зайвих витрат і забезпечити дотримання вимог щодо спорудження приміщень, тощо. Включити до рекомендацій приклади кращих практик, готові проєктні рішення та інструкції, які зменшать час і ресурси, необхідні для реалізації правил щодо благополуччя | Ні | - | SULAWE, АСУ (буде узгоджено), Project 1882 / EfA | грудень 2026
Зайцеподібні | Підготовка настанов щодо благополуччя зайцеподібних під час умертвіння та здійснення супутніх операцій | Роз'яснення підходів для практичного впровадження національних законодавчих вимог щодо благополуччя зайцеподібних під час умертвіння та здійснення супутніх операцій | Вивчити специфіку роботи операторів ринку, зокрема їхні потреби та виклики, пов’язані з реконструкцією або будівництвом нових потужностей. Підготувати детальні настанови, які допоможуть операторам ринку легко реалізувати реконструкцію чи будівництво, уникнути зайвих витрат і забезпечити дотримання вимог щодо спорудження приміщень, тощо. Включити до рекомендацій приклади кращих практик, готові проєктні рішення та інструкції, які зменшать час і ресурси, необхідні для реалізації правил щодо благополуччя | Ні | - | Project 1882 / EfA | грудень 2027

## впровадження-календар
Діяльність |  | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру
Загальні діяльності для сприяння впровадження вимог до благополуччя сільськогосподарських тварин під час утримання, транспортування та умертвіння
Проведення інформаційних кампаній для підвищення рівня обізнаності щодо благополуччя сільськогосподарських тварин під час утримання, транспортування та умертвіння
Здійснення аналізу стану впровадження операторами ринку вимог до благополуччя сільськогосподарських тварин в розрізі секторів | bar: 2026 1 Січ to 2026 6 Чер
Розробка механізму стимулювання операторів ринку для впровадження вимог до благоплуччя сільськогосподарських тварин | bar: 2025 7 Лип to 2025 12 Гру
Впровадження механізму стимулювання операторів ринку для впровадження вимог до благоплуччя сільськогосподарських тварин | bar: 2026 1 Січ to 2026 12 Гру
Діяльності для сприяння впровадження вимог до благополуччя тварин під час їх утримання
Жуйні | Підготовка настанов щодо практичного впровадження вимог до благополуччя ВРХ та телят під час утримання | bar: 2025 8 Сер to 2025 12 Гру
Підготовка настанов щодо практичного впровадження вимог до благополуччя ДРХ під час утримання | bar: 2025 8 Сер to 2025 12 Гру
Бройлери | Підготовка настанов щодо практичного впровадження вимог до благополуччя бройлерів під час утримання | bar: 2025 8 Сер to 2025 12 Гру
Кури-несучки | Підготовка настанов щодо практичного впровадження вимог до благополуччя курей-несучок під час утримання | bar: 2025 8 Сер to 2025 12 Гру
Свині | Підготовка настанов щодо практичного впровадження вимог до благополуччя свиней під час утримання | bar: 2025 8 Сер to 2025 12 Гру
Коні | Підготовка настанов щодо практичного впровадження вимог до благополуччя робочих тварин родини Equide під час утримання | bar: 2026 1 Січ to 2026 12 Гру
Інші види с/г тварин | Підготовка настанов щодо практичного впровадження вимог до благополуччя зайцеподібних та інших с/г тварин під час утримання | bar: 2026 1 Січ to 2026 12 Гру
Діяльності для сприяння впровадження вимог до благополуччя тварин під час їх транспортування
Роз'яснення операторам ринку щодо необхідності створення пунктів контролю, які необхідні при довготривалих перевезеннях тварин та сприяння їх створенню | bar: 2026 1 Січ to 2026 12 Гру
Жуйні | Підготовка настанов щодо благополуччя ВРХ під час транспортування | bar: 2026 7 Лип to 2027 6 Чер
Підготовка настанов щодо благополуччя ДРХ під час транспортування | bar: 2026 7 Лип to 2027 6 Чер
Птиця | Підготовка настанов щодо благополуччя птиці під час транспортування | bar: 2026 7 Лип to 2027 6 Чер
Свині | Підготовка настанов щодо благополуччя свиней під час транспортування | bar: 2026 7 Лип to 2027 6 Чер
Коні | Підготовка настанов щодо благополуччя коней під час транспортування | bar: 2026 7 Лип to 2027 6 Чер
Діяльності для сприяння впровадження вимог до благополуччя тварин під час їх умертвіння
Жуйні | Підготовка настанов щодо благополуччя жуйних тварин під час умертвіння та здійснення супутніх операцій | bar: 2026 1 Січ to 2026 12 Гру
Птиця | Підготовка настанов щодо благополуччя птиці під час умертвіння та здійснення супутніх операцій | bar: 2026 1 Січ to 2026 12 Гру
Свині | Підготовка настанов щодо благополуччя свиней під час умертвіння та здійснення супутніх операцій | bar: 2026 1 Січ to 2026 12 Гру
Зайцеподібні | Підготовка настанов щодо благополуччя зайцеподібних під час умертвіння та здійснення супутніх операцій | bar: 2027 1 Січ to 2027 12 Гру

## заходи ДПСС
| Діяльність | Мета | Опис підходу для впровадження діяльності | Необхідність у фінансових ресурсах (так/ні, якщо так - вказати джерело) | Відповідальні Урядові органи | Залучені зацікавлені сторони | Термін виконання | Стан виконання (жовтий - в процесі, зелений - виконано)
Загальні діяльності для створення та впровадження системи державного контролю за дотриманням вимог до благополуччя сільськогосподарських тварин
| Навчальний візит представників Мінагрополітики та ДПСС до країни-члена ЄС (Нідерландів) | Вивчення досвіду країни-члена ЄС у впровадженні вимог щодо благополуччя сільськогосподарських тварин та здійсненні заходів контролю за дотриманням цих вимог | Буде організовано навчальний візит до Нідерландів для представників Мінагрополітики та ДПСС. Перелік учасників буде узгоджено з керівництвом відповідних організацій. Після навчального візиту учасники передадуть досвід своїм колегам під час проведення заходів для підвищення обізнаності та впроваджуватимуть отриманий досвід під час імплементації вимог ЄС у національне законодавство, а також розробки та впровадження системи державного контролю за дотриманням вимог законодавства про благополуччя тварин | Так (залучення ресурсів проєктів МТД та інших організацій) | Мінагрополітики/ДПСС | ПКНУ/QFTP | 7-11 квітня 2025 | Навчальний візит до Нідерландів відбувся з 7 по 11 квітня 2025 року за підтримки Уряду Королівства Нідерландів та QFTP. Основною метою навчального візиту було вивчення досвіду країн ЄС у впровадженні вимог щодо благополуччя тварин та здійснення заходів офіційного контролю за дотриманням цих вимог. У візиті взяли участь 5 представників Мінекономіки та Держпродспоживслужби. Учасники навчального візиту вже почали ділитися отриманими знаннями та досвідом з колегами під час заходів та використовувати їх під час гармонізації та впровадження національного законодавства щодо благополуччя тварин (https://qftp.org/navchalnyj-vizyt-do-niderlandiv-ukrainski-fakhivtsi-vyvchaly-pidkhody-u-vprovadzhenni-vymoh-ies-do-blahopoluchchia-silskohospodarskykh-tvaryn/)
| Навчальний візит представників Мінекономіки та ДПСС до Нідерландів (фокус на ВРХ) | Вивчення досвіду країни-члена ЄС у впровадженні вимог щодо благополуччя ВРХ та здійсненні заходів контролю за дотриманням цих вимог | Буде організовано навчальний візит до Нідерландів для представників Мінекономіки та ДПСС. Перелік учасників буде узгоджено з керівництвом відповідних організацій. Після навчального візиту учасники передадуть досвід своїм колегам під час проведення заходів для підвищення обізнаності та впроваджуватимуть отриманий досвід під час імплементації вимог ЄС у національне законодавство, а також розробки та впровадження системи державного контролю за дотриманням вимог законодавства про благополуччя тварин | Так (залучення ресурсів проєктів МТД та інших організацій) | Мінекономіки/ДПСС | ПКНУ/QFTP | листопад 2025 | Триває підготовка програми та організація навчального візиту
| Підготовка тренерів (фахівців центрального та регіонального рівнів ДПСС) з питань державного контролю за дотриманням вимог законодавства про благополуччя сільськогосподарських тварин під час утримання, транспортування та умертвіння | Підготовка 12 національних тренерів з центрального та регіонального рівнів ДПСС, з яких: 4 тренера - по питанням контролю за утриманням; 2 тренера - по питанням контролю за транспортуванням; 4 тренера - по питанням контролю за забоєм; 2 тренера - по питанням контролю на кордоні | Буде проведено тренінги для тренерів із залученням національних та міжнародних експертів відповідно до розробленої та затвердженої ДПСС навчальної програми, яка включатиме теоретичну та практичну підготовку тренерів щодо питань контролю за дотриманням вимог законодавтсва про благополуччя тварин під час утримання, транпортування та умертвіння тварин | Так (залучення ресурсів та експертів проєктів МТД) | ДПСС | QFTP, SULAWE, Project 1882 / EfA, буде визначено додаткові організації | підготовка тренерів по питанням: умертвіння - листопад 2025; утримання - жовтень 2025; транспортування - квітень 2026; кордону - червень 2026
| Проведення тренінгів для фахівців ДПСС на регіональному та місцевому рівні з питань державного контролю за дотриманням вимог законодавства про благополуччя сільськогосподарських тварин під час утримання, транспортування та умертвіння | Проведення тренінгів підготовленими національними тренерами для фахівців ДПСС на регіональному та місцевому рівнях для забезпечення єдиного підходу до здійснення державного контролю стосовно дотримання операторами ринку вимог законодавства про благополуччя сільськогосподарських тварин під час утримання, транспортування та умертвіння на всій території країни | Дана діяльність буде впроваджена відповідно до розробленої концепції проведення тренінгів (додаток 2) | Так (залучення ресурсів та експертів проєктів МТД) | ДПСС | QFTP, SULAWE, Project 1882 / EfA, буде визначено додаткові організації | липень 2025-червень 2027 (відповідно до концепції тренінгів в додатку 2) | Розпочато впровадження концепції тренінгів. Для проведення першого навчання в межах концепції було розроблено та затверджено спеціальну короткострокову програму підвищення кваліфікації «Вимоги до благополуччя тварин та здійснення державного контролю (нагляду) за дотриманням цих вимог (базовий рівень)» та з 22 по 25 квітня 2025 року впроведено онлайн навчання. Метою цього навчання було підвищення рівня професійних знань та компетентностей, необхідних для забезпечення єдиного підходу до здійснення державного контролю з дотримання операторами ринку вимог національного законодавства щодо благополуччя сільськогосподарських тварин під час утримання, транспортування та умертвіння. Для участі у навчанні зареєстровано було 149 учасників, 148 з яких пройшли фінальне тестування та отримали сертифікати (https://qftp.org/fakhivtsi-derzhprodspozhyvsluzhby-projshly-navchannia-shchodo-vymoh-do-blahopoluchchia-silskohospodarskykh-tvaryn/)
| Створення Реєстру державних сертифікатів про наявність достатніх знань та навичок у персоналу потужностей щодо дотримання вимог законодавства про благополуччя тварин | Виконання вимоги Постанови КМУ №1520 | Розробка технічного завдання, відбір розробника реєстру, безпосередня розробка реєстру та його тестування | Так (залучення ресурсів проєктів МТД та інших організацій) | ДПСС | Буде визначено | створення реєстру - грудень 2025; створення ІТ системи "Реєстр сертифікатів" - грудень 2026
| Підготовка СОП щодо ведення Реєстру державних сертифікатів про наявність достатніх знань та навичок персоналу потужностей щодо дотримання вимог законодавства про благополуччя тварин та здійснення функцій його адміністратора | Забезпечення фахівців ДПСС алгоритмом дій щодо 1) ведення Реєстру державних сертифікатів; 2) процесу видачі, відмови у видачі та анулювання державних сертифікатів; 3) процесу видачі та відмови у видачі тимчасових допусків до виконання обов’язків з утримання, умертвіння, транспортування сільськогосподарських тварин та/або здійснення супутніх операцій; 4) процесу надання витягів з Реєстру державних сертифікатів | Підготовка проєкту СОП та подання на затвердження | Ні | ДПСС | Буде визначено | грудень 2026
Діяльності для впровадження заходів державного контролю за дотриманням вимог до благополуччя тварин під час їх утримання
Жуйні | Підготовка СОП щодо здійснення заходу державного контролю (інспектування) стосовно дотримання операторами ринку вимог законодавства про благополуччя тварин під час утримання жуйних (в тому числі телят) | Підготовка інструменту, який сприятиме гармонізованому підходу до здійснення інспектувань по всій країні, оскільки міститиме алгоритм дій для здійснення інспектування та в детальнішій формі пояснюватимуть інспектору, що саме і як потрібно перевірити, щоб отримати підтвердження на кожне питання з переліку питань для інспектування | Підготовка проєкту СОП та подання на затвердження | Ні | ДПСС | QFTP | грудень 2025 | Триває підготовка проєкту СОП
Птиця | Підготовка СОП щодо здійснення заходу державного контролю (інспектування) стосовно дотримання операторами ринку вимог законодавства про благополуччя тварин під час утримання бройлерів | Підготовка інструменту, який сприятиме гармонізованому підходу до здійснення інспектувань по всій країні, оскільки міститиме алгоритм дій для здійснення інспектування та в детальнішій формі пояснюватимуть інспектору, що саме і як потрібно перевірити, щоб отримати підтвердження на кожне питання з переліку питань для інспектування | Підготовка проєкту СОП та подання на затвердження | Ні | ДПСС | Project 1882 / EfA, буде визначено додаткові організації | грудень 2025
| Підготовка СОП щодо визначення щільності посадки бройлерів та процедури погодження її збільшення | Підготовка інструменту, який сприятиме гармонізованому підходу до здійснення визначення щільності посадки бройлерів на птахогосподарствах по всій країні та в детальнішій формі пояснюватимуть процедуру погодження збільшення щільності | Підготовка проєкту СОП та подання на затвердження | Ні | ДПСС | Project 1882 / EfA, буде визначено додаткові організації | червень 2026
| Підготовка СОП щодо здійснення заходу державного контролю (інспектування) стосовно дотримання операторами ринку вимог законодавства про благополуччя тварин під час утримання курей-несучок | Підготовка інструменту, який сприятиме гармонізованому підходу до здійснення інспектувань по всій країні, оскільки міститиме алгоритм дій для здійснення інспектування та в детальнішій формі пояснюватимуть інспектору, що саме і як потрібно перевірити, щоб отримати підтвердження на кожне питання з переліку питань для інспектування | Підготовка проєкту СОП та подання на затвердження | Ні | ДПСС | ILCA ІІ, Project 1882 / EfA | грудень 2025 | Триває підготовка проєкту СОП
Свині | Підготовка СОП щодо здійснення заходу державного контролю (інспектування) стосовно дотримання операторами ринку вимог законодавства про благополуччя тварин під час утримання свиней | Підготовка інструменту, який сприятиме гармонізованому підходу до здійснення інспектувань по всій країні, оскільки міститиме алгоритм дій для здійснення інспектування та в детальнішій формі пояснюватимуть інспектору, що саме і як потрібно перевірити, щоб отримати підтвердження на кожне питання з переліку питань для інспектування | Підготовка проєкту СОП та подання на затвердження | Ні | ДПСС | Project 1882 / EfA, SULAWE, буде визначено додаткові організації | грудень 2025
Коні | Підготовка СОП щодо здійснення заходу державного контролю (інспектування) стосовно дотримання операторами ринку вимог законодавства про благополуччя тварин під час утримання робочих тварин, що належать до родини коневих | Підготовка інструменту, який сприятиме гармонізованому підходу до здійснення інспектувань по всій країні, оскільки міститиме алгоритм дій для здійснення інспектування та в детальнішій формі пояснюватимуть інспектору, що саме і як потрібно перевірити, щоб отримати підтвердження на кожне питання з переліку питань для інспектування | Підготовка проєкту СОП та подання на затвердження | Ні | ДПСС | Project 1882 / EfA, буде визначено додаткові організації | червень 2026
Діяльності для впровадження заходів державного контролю за дотриманням вимог до благополуччя тварин під час їх транспортування
Загальні діяльності | Участь представників ДПСС у п'ятій зустрічі регіональної мережі національних контактних осіб Всесвітньої організації охорони здорв'я тварин (WOAH) щодо довготривалих перевезень тварин у Європі | Розуміння підходів до впровадження вимог ЄС та стандартів WOAH щодо благополуччя сільськогосподарських тварин під час довготривалих перевезень та здійснення заходів контролю за дотриманням цих вимог | Представники ДПСС приймуть участь в даному заході та передадуть отримані знання своїм колегам під час проведення заходів для підвищення обізнаності та впроваджуватимуть отриманий досвід під час розробки та впровадження системи державного контролю за дотриманням вимог законодавства про благополуччя тварин під час транспортування | Так (WOAH) | ДПСС | `- | 10-13 березня 2025 | Один представник ДПСС прийняв участь у п'ятій зустрічі регіональної мережі національних контактних осіб Всесвітньої організації охорони здорв'я тварин (WOAH) щодо довготривалих перевезень тварин у Європі
| Вивчення досвіду країн-членів ЄС у впровадженні вимог щодо благополуччя тварин під час транспортування та здійснення заходів контролю за дотриманням цих вимог | Розуміння практичних аспектів імплементації вимог ЄС, зокрема Регламента Ради (ЄС) 1/2005, Регламента (ЄС) 1255/97, Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) 2023/842 та Імплементаційного регламенту Комісії (ЄС) 2023/372 | Буде зібрано та проаналізовано доступну інформацію щодо впровадження вимог до благополуччя тварин під час транспортування та здійснення заходів контролю за дотриманням цих вимог у країнах-членах ЄС, підготовлено та надіслано фахівцям Мінарополітики і ДПСС звіт. Після опрацювання ними звіту буде проведено зустріч у вигляді експертної дискусії із залученням представників ЄК та країн-членів ЄС | Ні | ДПСС | QFTP | червень 2025 | З метою вивчення досвіду країн-членів ЄС у впровадженні вимог щодо благополуччя сільськогосподарських тварин під час транспортування та здійснення заходів контролю за дотриманням цих вимог було здійснено збір та аналіз доступної інформації про 5 країн-членів ЄС (Республіка Словенія, Республіка Хорватія, Королівство Іспанія, Республіка Фінляндія та Нідерланди) та підготовлено звіт. Звіт був надісланий Мінекономіки та Держпродспоживслужбі 30 червня 2025. Також матеріали звіту були представлені під час онлайн тренінгу для фахівців Держпродспоживслужби на тему «Вимоги до благополуччя тварин та здійснення державного контролю (нагляду) за дотриманням цих вимог (базовий рівень)», який відбувся 22-25 квітня 2025 року.
| Участь представників ДПСС у BTSF навчаннях щодо благополуччя тварин під час транспортування | Розуміння підходів до впровадження вимог ЄС щодо благополуччя сільськогосподарських тварин під час транспортування та здійснення заходів контролю за дотриманням цих вимог | Представники ДПСС приймуть участь в даному заході та передадуть отримані знання своїм колегам під час проведення заходів для підвищення обізнаності та впроваджуватимуть отриманий досвід під час розробки та впровадження системи державного контролю за дотриманням вимог законодавства про благополуччя тварин під час транспортування | Так (BTSF) | ДПСС | - | червень-жовтень 2025 | 2 фахівця ДПСС прийняли участь у BTSF тренінгу, який відбувсяу червні 2025 року у Будапешті, Угорщина
| Створення реєстру перевізників, водіїв, автомобільних транспортних засобів для перевезення тварин, виданих дозволів на довготривалі перевезення | Виконання вимоги національного законодавства щодо благополуччя тварин під час транспортування, яке імплементує вимоги ЄС, зокрема вимоги Регламента Ради (ЄС) 1/2005 | Розробка технічного завдання, відбір розробника реєстру, безпосередня розробка реєстру та його тестування | Так (залучення ресурсів проєктів МТД та інших організацій) | ДПСС | Буде визначено | грудень 2026
| Підготовка СОП щодо реєстрації перевізників, водіїв, автомобільних транспортних засобів для перевезення тварин, виданих дозволів на довготривалі перевезення та ведення такого реєстру | Забезпечення фахівців ДПСС алгоритмом дій щодо реєстрації перевізників, водіїв, автомобільних транспортних засобів для перевезення тварин, виданих дозволів на довготривалі перевезення та ведення такого реєстру | Підготовка проєкту СОП та подання на затвердження | Ні | ДПСС | Project 1882 / EfA, буде визначено додаткові організації | грудень 2026
| Підготовка СОП щодо здійснення заходу державного контролю (інспектування) стосовно дотримання зареєстрованими перевізниками сільськогосподарських тварин вимог законодавства про благополуччя тварин | Підготовка інструменту, який сприятиме гармонізованому підходу до здійснення інспектувань по всій країні, оскільки міститиме алгоритм дій для здійснення інспектування та в детальнішій формі пояснюватимуть інспектору, що саме і як потрібно перевірити, щоб отримати підтвердження на кожне питання з переліку питань для інспектування | Підготовка проєкту СОП та подання на затвердження | Ні | ДПСС | Project 1882 / EfA, буде визначено додаткові організації | грудень 2026
| Підготовка СОП щодо здійснення заходу державного контролю (інспектування) стосовно дотримання операторами ринку вимог законодавства про благополуччя тварин під час транспортування | Підготовка інструменту, який сприятиме гармонізованому підходу до здійснення інспектувань по всій країні, оскільки міститиме алгоритм дій для здійснення інспектування та в детальнішій формі пояснюватимуть інспектору, що саме і як потрібно перевірити, щоб отримати підтвердження на кожне питання з переліку питань для інспектування | Підготовка проєкту СОП та подання на затвердження | Ні | ДПСС | Project 1882 / EfA, буде визначено додаткові організації | грудень 2026
| Підготовка СОП щодо здійснення заходу державного контролю (інспектування) затвердженого пункту контролю, необхідного для відпочинку тварин під час довготривалих перевезень | Підготовка інструменту, який сприятиме гармонізованому підходу до здійснення інспектувань по всій країні, оскільки міститиме алгоритм дій для здійснення інспектування та в детальнішій формі пояснюватимуть інспектору, що саме і як потрібно перевірити, щоб отримати підтвердження на кожне питання з переліку питань для інспектування | Підготовка проєкту СОП та подання на затвердження | Ні | ДПСС | Project 1882 / EfA, буде визначено додаткові організації | грудень 2026
| Підготовка СОП щодо здійснення державного контролю перевізників тварин на прикордонних інспекційних постах стосовно дотримання ними вимог законодавства про благополуччя тварин під час транспортування | Підготовка інструменту, який сприятиме гармонізованому підходу до здійснення державного контролю по всій країні, оскільки міститиме алгоритм дій для здійснення державного контролю та в детальнішій формі пояснюватимуть інспектору, що саме і як потрібно перевірити | Підготовка проєкту СОП та подання на затвердження | Ні | ДПСС | Project 1882 / EfA, буде визначено додаткові організації | грудень 2026
| Створення реєстру перевізників живих тварин, що перевозяться суднами, та погодження суден для перевезення тварин | Виконання вимоги національного законодавства щодо благополуччя тварин під час транспортування, яке імплементує вимоги ЄС, зокрема вимоги Регламента Ради (ЄС) 1/2005, Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) 2023/842 та Імплементаційного регламенту Комісії (ЄС) 2023/372 | Розробка технічного завдання, відбір розробника реєстру, безпосередня розробка реєстру та його тестування | Так (залучення ресурсів проєктів МТД та інших організацій) | ДПСС | Буде визначено | грудень 2026
| Підготовка СОП щодо реєстру перевізників живих тварин, що перевозяться суднами, погодження суден для перевезення тварин та ведення такого реєстру | Забезпечення фахівців ДПСС алгоритмом дій щодо реєстрації перевізників живих тварин, що перевозяться суднами, та погодження суден для перевезення тварин | Підготовка проєкту СОП та подання на затвердження |  | ДПСС | Project 1882 / EfA, буде визначено додаткові організації | червень 2027
Діяльності для впровадження заходів державного контролю за дотриманням вимог до благополуччя тварин під час їх умертвіння
Жуйні | Підготовка СОП щодо здійснення заходу державного контролю (інспектування) стосовно дотримання операторами ринку вимог законодавства про благополуччя тварин під час умертвіння жуйних та здійснення супутніх операцій | Підготовка інструменту, який сприятиме гармонізованому підходу до здійснення інспектувань по всій країні, оскільки міститиме алгоритм дій для здійснення інспектування та в детальнішій формі пояснюватимуть інспектору, що саме і як потрібно перевірити, щоб отримати підтвердження на кожне питання з переліку питань для інспектування | Підготовка проєкту СОП та подання на затвердження | Ні | ДПСС | QFTP | грудень 2025 | Проєкт стандартної операційної процедури (СОП) щодо державного контролю за дотриманням оператором потужності, що здійснює забій, законодавства про благополуччя тварин під час забою та умертвіння жуйних тварин (для офіційного ветеринарного лікаря) розроблена та надіслана Держпродспоживслужбі для розгляду
Птиця | Підготовка СОП щодо здійснення заходу державного контролю (інспектування) стосовно дотримання операторами ринку вимог законодавства про благополуччя тварин під час умертвіння бройлерів та здійснення супутніх операцій | Підготовка інструменту, який сприятиме гармонізованому підходу до здійснення інспектувань по всій країні, оскільки міститиме алгоритм дій для здійснення інспектування та в детальнішій формі пояснюватимуть інспектору, що саме і як потрібно перевірити, щоб отримати підтвердження на кожне питання з переліку питань для інспектування | Підготовка проєкту СОП та подання на затвердження | Ні | ДПСС | ILCA ІІ | лютий 2026 | Триває підготовка проєкту СОП
Свині | Підготовка СОП щодо здійснення заходу державного контролю (інспектування) стосовно дотримання операторами ринку вимог законодавства про благополуччя тварин під час умертвіння свиней та здійснення супутніх операцій | Підготовка інструменту, який сприятиме гармонізованому підходу до здійснення інспектувань по всій країні, оскільки міститиме алгоритм дій для здійснення інспектування та в детальнішій формі пояснюватимуть інспектору, що саме і як потрібно перевірити, щоб отримати підтвердження на кожне питання з переліку питань для інспектування | Підготовка проєкту СОП та подання на затвердження | Ні | ДПСС | SULAWE, Project 1882 / EfA, буде визначено додаткові організації | лютий 2026

## заходи ДПСС-календар
Діяльність |  | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру
Загальні діяльності для створення та впровадження системи державного контролю за дотриманням вимог до благополуччя сільськогосподарських тварин
Навчальний візит представників Мінекономіки та ДПСС до країни-члена ЄС (Нідерландів) | bar: 2025 4 Кві
Навчальний візит представників Мінекономіки та ДПСС до Нідерландів (фокус на ВРХ) | bar: 2025 11 Лис
| Підготовка тренерів (фахівців центрального та регіонального рівнів ДПСС) з питань державного контролю за дотриманням вимог законодавства про благополуччя сільськогосподарських тварин під час утримання, транспортування та умертвіння | 2025 9 Вер: утримання; 2025 11 Лис: умертвіння; 2026 4 Кві: транспортування; 2026 6 Чер: контроль на кордоні
Проведення тренінгів для фахівців ДПСС на регіональному та місцевому рівні з питань державного контролю за дотриманням вимог законодавства про благополуччя сільськогосподарських тварин під час утримання, транспортування та умертвіння | bar: 2025 11 Лис to 2027 11 Лис
Створення Реєстру державних сертифікатів про наявність достатніх знань та навичок у персоналу потужностей щодо дотримання вимог законодавства про благополуччя тварин | bar: 2025 9 Вер to 2026 12 Гру
Підготовка СОП щодо ведення Реєстру державних сертифікатів про наявність достатніх знань та навичок персоналу потужностей щодо дотримання вимог законодавства про благополуччя тварин та здійснення функцій його адміністратора | bar: 2026 1 Січ to 2026 12 Гру
Діяльності для впровадження заходів державного контролю за дотриманням вимог до благополуччя тварин під час їх утримання
Жуйні | Підготовка СОП щодо здійснення заходу державного контролю (інспектування) стосовно дотримання операторами ринку вимог законодавства про благополуччя тварин під час утримання жуйних (в тому числі телят) | bar: 2025 3 Бер to 2025 12 Гру
Птиця | Підготовка СОП щодо здійснення заходу державного контролю (інспектування) стосовно дотримання операторами ринку вимог законодавства про благополуччя тварин під час утримання бройлерів | bar: 2025 3 Бер to 2025 12 Гру
Підготовка СОП щодо здійснення контролю щільності посадки птиці та процедури погодження збільшення щільності бройлерів | bar: 2026 1 Січ to 2026 6 Чер
Підготовка СОП щодо здійснення заходу державного контролю (інспектування) стосовно дотримання операторами ринку вимог законодавства про благополуччя тварин під час утримання курей-несучок | bar: 2025 3 Бер to 2025 12 Гру
Свині | Підготовка СОП щодо здійснення заходу державного контролю (інспектування) стосовно дотримання операторами ринку вимог законодавства про благополуччя тварин під час утримання свиней | bar: 2025 3 Бер to 2025 12 Гру
Коні | Підготовка СОП щодо здійснення заходу державного контролю (інспектування) стосовно дотримання операторами ринку вимог законодавства про благополуччя тварин під час утримання робочих тварин, що належать до родини коневих | bar: 2026 1 Січ to 2026 6 Чер
Діяльності для впровадження заходів державного контролю за дотриманням вимог до благополуччя тварин під час їх транспортування
Загальні діяльності | Участь представників ДПСС у п'ятій зустрічі регіональної мережі національних контактних осіб Всесвітньої організації охорони здорв'я тварин (WOAH) щодо довготривалих перевезень тварин у Європі | bar: 2025 3 Бер
Вивчення досвіду країн-членів ЄС у впровадженні вимог щодо благополуччя тварин під час транспортування та здійснення заходів контролю за дотриманням цих вимог | bar: 2025 6 Чер
Участь представників ДПСС у BTSF навчаннях щодо благополуччя тварин під час транспортування | bar: 2025 6 Чер; 2025 9 Вер to 2025 10 Жов
Створення реєстру перевізників, водіїв, наземних транспортних засобів для перевезення тварин, виданих дозволів на довготривалі перевезення | bar: 2026 1 Січ to 2026 12 Гру
Підготовка СОП щодо реєстрації перевізників, водіїв, автомобільних транспортних засобів для перевезення тварин, виданих дозволів на довготривалі перевезення та ведення такого реєстру | bar: 2026 1 Січ to 2026 12 Гру
Підготовка СОП щодо здійснення заходу державного контролю (інспектування) стосовно дотримання зареєстрованими перевізниками сільськогосподарських тварин вимог законодавства про благополуччя тварин | bar: 2026 1 Січ to 2026 12 Гру
Підготовка СОП щодо здійснення заходу державного контролю (інспектування) стосовно дотримання операторами ринку вимог законодавства про благополуччя тварин під час транспортування | bar: 2026 1 Січ to 2026 12 Гру
Підготовка СОП щодо здійснення заходу державного контролю (інспектування) затвердженого пункту контролю, необхідного для відпочинку тварин під час довготривалих перевезень | bar: 2026 1 Січ to 2026 12 Гру
Підготовка СОП щодо здійснення державного контролю перевізників тварин на прикордонних інспекційних постах стосовно дотримання ними вимог законодавства про благополуччя тварин під час транспортування | bar: 2026 1 Січ to 2026 12 Гру
Створення реєстру перевізників живих тварин, що перевозяться суднами, та погодження суден для перевезення тварин | bar: 2026 1 Січ to 2026 12 Гру
Підготовка СОП щодо реєстру перевізників живих тварин, що перевозяться суднами, погодження суден для перевезення тварин та ведення такого реєстру | bar: 2027 1 Січ to 2027 6 Чер
Діяльності для впровадження заходів державного контролю за дотриманням вимог до благополуччя тварин під час їх умертвіння
Жуйні | Підготовка СОП щодо здійснення заходу державного контролю (інспектування) стосовно дотримання операторами ринку вимог законодавства про благополуччя тварин під час умертвіння жуйних та здійснення супутніх операцій | bar: 2025 9 Вер to 2025 12 Гру
Птиця | Підготовка СОП щодо здійснення заходу державного контролю (інспектування) стосовно дотримання операторами ринку вимог законодавства про благополуччя тварин під час умертвіння бройлерів та здійснення супутніх операцій | bar: 2025 9 Вер to 2026 2 Лют
Свині | Підготовка СОП щодо здійснення заходу державного контролю (інспектування) стосовно дотримання операторами ринку вимог законодавства про благополуччя тварин під час умертвіння свиней та здійснення супутніх операцій | bar: 2025 9 Вер to 2026 2 Лют