ЗВІТ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ

щодо виконання плану заходів
на 2025—2026 роки з реалізації Національної стратегії зі створення 
безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Джерела фінансування | Стан виконання (“виконано” / “не виконано”/ “виконується”) | Опис виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напрям 1. Фізична безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль “Новостворені обʼєкти фізичного оточення відповідають вимогам до фізичної безбарʼєрності” |  |  |  |  |  |
| 8. Розроблення та впровадження окремої програми з адаптації об’єктів інфраструктури відповідно до вимог доступності | 6) забезпечення доступності головних входів і приміщення адміністративних будівель міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та місцевих держадміністрацій, центрів надання адміністративних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025 — ⁣ 2026 роки | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | виконується | встановлено електричний підіймач для інвалідів в будівлі Держпродспоживслужби за адресою м. Київ, вул. Бориса Грінченка 1. Наразі формується форма збору інформацій щодо забезпечення доступності головних входів і приміщення адміністративних будівель територіальних органів Держпродспоживслужби |
|  | 7) встановлення тактильних, візуальних та інших елементів доступності (відповідно до державних будівельних норм) для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в адміністративних будівлях центральних органів виконавчої влади та місцевих держадміністрацій, центрів надання адміністративних послуг | 2025 — ⁣ 2026 роки | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | виконується | здійснюється аналіз щодо встановлення тактильних, візуальних та інших елементів доступності |
|  | 23) проведення інформаційної кампанії щодо фізичної доступності рекреаційно-туристичних і природних об’єктів, а також екскурсійних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025 — ⁣ 2026 роки | інші джерела, не заборонені законодавством | виконується | публікуються в рубриці “Знай_свої_права” щодо захисту прав споживачів щодо надання туристичних послуг. Наразі здійснюється підготовка матеріалів для проведення інформаційної кампанії. |
|  | 25) оприлюднення на офіційному вебсайт (іншому офіційному онлайн-ресурсі) інформації про здійснення заходів з реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 366 (далі — Національна стратегія), в частині фізичної доступності (з дотриманням безпекових обмежень і нерозголошенням інформації, що може створювати загрозу для життя і здоров’я людей) | 2025 — ⁣ 2026 роки | державний та місцеві бюджети | виконується | зазначені матеріали публікуються на вебпорталі Держпродспоживслужби в розділі “Новини”: https://dpss.gov.ua/timeline?&type=posts&category_id=143 |
| 9. Розроблення та затвердження механізму підтримки запровадження зміни просторів відповідно до стандартів доступності для власників та управителів об’єктів, що включають фінансові та нефінансові інструменти | 4) визначення механізмів підтримки власників та управителів об’єктів у запровадженні зміни просторів відповідно до стандартів доступності, що включають фінансові та нефінансові інструменти | липень 2025 р. — травень 2026 р. | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | виконується | проведено громадське обговорення постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів» з урахуванням, що суб’єкт господарювання створює необхідні умови для доступності місць провадження своєї діяльності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. |
|  | 6) здійснення заходів з оцінювання ефективності та результативності виконання постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження порядку облаштування (перепланування, проведення ремонтних робіт) житла, в якому проживають особи з інвалідністю, особи з інвалідністю внаслідок війни, діти з інвалідністю, що користуються кріслом колісним, і виплати грошової компенсації за самостійне облаштування житла для задоволення потреб таких осіб | 2026 рік | державний та місцеві бюджети | виконується | до Держпродспоживслужби не надходив запит щодо здійснення заходів з оцінювання ефективності та результативності виконання постанови Кабінету Міністрів України |
| 11. Забезпечення функціонування дієвого механізму проведення моніторингу й оцінки адаптації просторів | 19) забезпечення співпраці з партнерами з розвитку та проєкт міжнародної технічної допомоги щодо здійснення заходів з реалізації Національної стратегії | 2025 — ⁣ 2026 роки | державний бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством |  | в частині безбар’єрного простору Держпродспоживслужба співпрацює з 2 проєктами міжнародної технічної допомоги, а саме: «Подальша підтримка у погодженні українського законодавства, контролю та поінформованості із законодавством ЄС у сфері безпечності харчових продуктів, здоров’я та благополуччя тварин, фітосанітарії» (ILCA 2) Швейцарсько-української програми «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України» (коротка назва: Quality FOOD Trade Program Відповідні звіти оприлюдненні в розділах проєктах за посиланням: https://dpss.gov.ua/mizhnarodne-spivrobitnictv/mizhnarodne-tehnichne-spivrobitnictvo |
| Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль “Публічна інформація субʼєктів владних повноважень є доступною для кожного у різних форматах” |  |  |  |  |  |
| 19. Впровадження технологій, таких як текстові альтернативи (текст-заміщення) для зображень, аудіоописи для відеоконтенту, який відображається на офіційних порталах центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, зокрема завдяки використанню штучного інтелекту | 1) оприлюднення результатів моніторингу доступності інформації, що оприлюднюється на офіційних вебсайт центральних органів виконавчої влади | 2025 рік |  | виконується | наразі здійснюється моніторинг доступності інформації, що оприлюднюється на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби та її територіальних органів. |
|  | 2) забезпечення можливості подання звернень (заяв, скарг, повідомлень про порушення прав) альтернативними способами (жестова мова, аудіозапис тощо) на офіційних вебсайт центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | 2025 рік | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | виконується | забезпечено можливість подання звернень через офіційний вебпортал Держпродспоживслужби альтернативним способом, зокрема шляхом завантаження файлу аудіозапису. Кількість звернень, щодо порушення вимог до безбар’єрності - 0. |
|  | 3) забезпечення аудіоописів для відеоматеріалів з рекомендаціями, навчальним та попереджувальним змістом з безпекової тематики | 2025 рік | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | виконується | забезпечено 100% аудіоописів для відеоматеріалів Держпродспоживслужби, які викладені на YouTube каналі: https://bit.ly/4nHWNE2 |
| 21. Запровадження механізму забезпечення рівного доступу до носіїв інформації осіб з порушеннями зору та слуху під час звернення до суб’єктів владних повноважень | 1) урахування під час розроблення інформаційних буклетів потреб осіб з порушеннями зору, слуху та когнітивними порушеннями й формату простої мови й легкого читання | січень-червеньчервень 2025 р. | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | виконано | сформовано перелік роздаткових матеріалів та брошур у форматі простої мови й легкого читання. Зазначені матеріали оприлюднені на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби, а саме: хвороби тварин (сказ, африканська чума свиней, грип птиці, ящур, блутанг тощо) за посиланням: https://dpss.gov.ua/bezpechnist-harchovih-produktiv-ta-veterinarna-medicina/epizootichna-situaciya; інформаційні матеріали у сфері захисту та карантину рослин за посиланням: https://dpss.gov.ua/fitosanitariya-kontrol-u-sferi-nasinnictva-ta-rozsadnictva/rekomendatsii-ta-informatsiini-materialy; посвідчення про право роботи з пестицидами за посиланням: https://dpss.gov.ua/fitosanitariya-kontrol-u-sferi-nasinnictva-ta-rozsadnictva/fitosanitarnij-kontrol/oderzhannia-posvidchennia-pro-pravo-roboty-z-pestytsydamy; рекомендації щодо профілактики харчових отруєнь за посиланням: https://dpss.gov.ua/derzhsanepidnaglyad/aktualna-informaciya; вимоги щодо некомерційного переміщення домашніх тварин за кордон за посиланням: https://dpss.gov.ua/mizhnarodne-spivrobitnictv/veterinariya-ta-bezpechnist/vimogi-do-nekomercijnogo-peremishchennya-tvarin; Тиждень обізнаності про вузькозлатку ясеневу смарагдову за посиланням: https://dpss.gov.ua/fitosanitariya-kontrol-u-sferi-nasinnictva-ta-rozsadnictva/mizhnarodni-zakhody-z-populiaryzatsii-znan-u-sferakh-karantynu-ta-zakhystu-roslyn/mizhnarodnyi-den-zdorovia-roslyn-2025/tyzhden-obiznanosti-pro-vuzkozlatku-iasenevu-smarahdovu; протимікробна резистентність за посиланням: https://dpss.gov.ua/bezpechnist-harchovih-produktiv-ta-veterinarna-medicina/protymikrobna-rezystentnist; Програма контролю сирого молока за посиланням: https://dpss.gov.ua/bezpechnist-harchovih-produktiv-ta-veterinarna-medicina/prohrama-kontroliu-syroho-moloka; про бджільництво та уникнення отруєння бджіл за посиланням: https://dpss.gov.ua/bezpechnist-harchovih-produktiv-ta-veterinarna-medicina/bdzhilnytstvo. Порядок видачі міжнародних сертифікатів та інших документів, які вимагаються законодавством країни призначення, для вантажів з харчовими продуктами за посиланням: https://dpss.gov.ua/mizhnarodne-spivrobitnictv/veterinariya-ta-bezpechnist/oblik-osib-upovnovazhenykh-na-vydachu-mizhnarodnykh-sertyfikativ Наразі у співпраці з Всесвітньою організацією охорони здоров’я, Міністерством охорони здоров’я України та державною установою «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» розробляються інформаційні матеріали (постери та буклети) щодо хвороб тварин як трихінельоз, сибірка, бруцельоз, лептоспіроз, туляремія, гарячка західного Нілу тощо. Також у співпраці з європейським проєктом EU4SaferFood та Міністерством аграрної політики та продовольства України розробляємо інформаційні матеріали щодо вимог до забезпечення благополуччя сільськогосподарських тварин та птиці, які наберуть чинності з 1 березня 2026 року, та щодо карантинних організмів, які поширені на території України. Також фахівці Держпродспоживслужби, до вповноважень яких віднесені завдання щодо комунікації з медіа та зв’язків з громадськістю, долучились до проходження курсу «Письмова комунікація публічних службовців: проста мова та легке читання» на освітній платформі StudyiЯ за посиланням: https://study.hs.gov.ua/courses/simple-language-and-easy-reading/. |
|  | 2) запровадження системи онлайн-перекладу на жестову мову для проведення консультацій і отримання послуг | 2025 рік | інші джерела, не заборонені законодавством | виконується | не передбачено витрати державним бюджетом на 2025 рік |
|  | 3) забезпечення надавачів послуг моніторами та текстовими інформаційними панелями, які будуть використовуватися для відображення важливої інформації для осіб з порушеннями слуху та різними ступенями обмеження здатності до спілкування | 2025 рік | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | виконується | здійснюється аналіз щодо встановлення тактильних, візуальних та інших елементів доступності |
|  | 4) забезпечення розміщення інформації на стендах чи екранах достатнього розміру для можливості прочитання її з необхідної відстані, а також відсутності перешкод для можливості підійти до них на прийнятну відстань | січень — липень 2025 р. | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | виконано | встановлено інформаційний стенд з інформацією у доступному місці з додатковою інформацією, викладеною шрифтом Брайля |
| 22. Забезпечення використання формату простої мови й легкого читання суб’єктами владних повноважень | 1) проведення моніторингу використання рекомендацій щодо викладення суб’єктами владних повноважень інформації у форматі, що забезпечує доступність її сприйняття | 2025 рік |  | виконується | планується семінар для територіальних органів щодо викладання простої мови й легкого читання. Направлено посилання на проходження курсу на Дія.Освіта: https://osvita.diia.gov.ua/courses/plain-language-for-complex-topics |
|  | 2) вжиття заходів до викладення суб’єктами владних повноважень інформації у форматі, що забезпечує доступність її сприйняття, відповідно до результатів проведеного моніторингу | 2025 рік | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | виконується | інформація публікується на вебпорталі Держпродспоживслужби в розділі “Новини”: https://dpss.gov.ua/timeline?&type=posts&category_id=143 |
| 23. Підвищення рівня обізнаності фахівців органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування про важливість доступності та рівних можливостей для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування | 1) проведення спеціалізованих тренінгів для персоналу органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення доступності інформації, а також використання цифрових платформ, адаптованих для осіб з інвалідністю | 2025 рік | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | виконується | тренінг/вебінар заплановано на грудень 2025 року (за умови наявності фінансування) |
|  | 2) проведення навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо викладення інформації з використанням формату простої мови й легкого читання | 2025 рік | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | виконано | у навчанні на тему "Письмова комунікація публічних службовців: проста мова та легке читання" взяли участь 1017 державних службовців |
|  | 3) розроблення внутрішніх правил поведінки працівників та стандартів, які передбачають обов’язкове врахування вимог щодо доступності під час виконання службових обов’язків, зокрема вимоги до безбар’єрності, доступності та рівні можливості, проведення оцінки якості дотримання працівниками принципів безбар’єрності під час проведення щорічної атестації працівників | 2025 рік |  | виконується | готується проєкт наказу |
|  | 15) використання типових рішень щодо кольорів та дизайну оформлення комунікації в рамках реалізації Національної стратегії | 2025 — ⁣ 2026 роки |  |  | оприлюднено на вебпорталі Держпродспоживслужби https://dpss.gov.ua/diyalnist/bezbariernyi-prostir?v=68e50919102c1 |
|  | 17) забезпечення використання методичних рекомендацій з безбар’єрності (“Гайд безбар’єрних подій”) під час організації публічних заходів центральних органів виконавчої влади | 2025 — ⁣ 2026 роки |  | виконується | наразі здійснюється підготовка методичних рекомендацій за допомоги ресурсу: https://bf.in.ua/hajd-bezbar-iernykh-iventiv/ |
| 24. Забезпечення доступності інформаційних матеріалів для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування, зокрема під час виборчого та референдного процесу, під час оповіщення й евакуації осіб старшого віку й осіб з інвалідністю, батьків дітей, які повернулися з депортації, батьків і дітей на територіях можливих бойових дій і деокупованих територіях, про мінну небезпеку і правила поведінки | 5) удосконалення форм та способів надання відповіді на звернення громадян з урахуванням форматів, що забезпечують доступність її сприйняття | 2025 — ⁣ 2026 роки |  | виконується | забезпечено можливості щодо подання звернення та отримання відповіді на них для всіх заявників, незалежно від їхніх фізичних чи комунікативних можливостей. Працівниками у роботі дотримуються правила етики, проявлення ввічливості, вихованості, відкритості до спілкування, використовується Довідник безбар’єрності та дотримуються рекомендації щодо викладення інформації суб’єктами владних повноважень у форматах, що забезпечують доступність її сприйняття відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2023 р. № 1046-р. та з вимог Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Письмові відповіді на звернення надаються у друкованому або електронному форматі, Word, PDF та надсилаються засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку у встановлений законодавством термін, відповіді містять контактні дані відповідальної особи. |
| 26. Проведення моніторингу й оцінки наявних друкованих матеріалів та медіаресурс щодо доступності наявної інформації для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | 8) забезпечення координації роботи з партнерами з розвитку і проектами міжнародної технічної допомоги щодо здійснення заходів з інформаційної безбарʼєрності в рамках виконання цього плану заходів | 2025 — ⁣ 2026 роки | інші джерела, не заборонені законодавством | виконується | в частині безбар’єрного простору Держпродспоживслужба співпрацює з 2 проєктами міжнародної технічної допомоги, а саме: «Подальша підтримка у погодженні українського законодавства, контролю та поінформованості із законодавством ЄС у сфері безпечності харчових продуктів, здоров’я та благополуччя тварин, фітосанітарії» (ILCA 2) Швейцарсько-української програми «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України» (коротка назва: Quality FOOD Trade Program Відповідні звіти оприлюдненні в розділах проєктах за посиланням: https://dpss.gov.ua/mizhnarodne-spivrobitnictv/mizhnarodne-tehnichne-spivrobitnictvo |
| 29. Розроблення стандартів регулювання інформаційної доступності у різних сферах життя відповідно до міжнародних стандартів, зокрема у закладах культури, освіти, фізичної культури та спорту, медіа | 1) проведення оцінки потреб осіб з інвалідністю та осіб з інвалідністю внаслідок війни щодо інформаційної доступності у різних сферах життя відповідно до міжнародних стандартів | 2025 рік |  | виконується | проводиться оцінка потреб осіб з інвалідністю та осіб з інвалідністю внаслідок війни |
| 33. Розширення мережі хабів цифрової освіти (спрощеного отримання електронної публічної послуги або доступу до Інтернету) | 14) забезпечення підключення закладів соціальної сфери до мереж високої пропускної здатності відповідно до визначених вимог | 2025 — ⁣ 2026 роки |  | виконується | наразі здійснюється збір інформації щодо підключення установ Держпродспоживслужби до мереж високої пропускної здатності відповідно до визначених вимог |
| Стратегічна ціль “Усі громадяни мають доступ до електронних публічних послуг” |  |  |  |  |  |
| 39. Розроблення комплексних підходів щодо цифровізації сфер життя та публічних послуг | 1) забезпечення співпраці з партнерами з розвитку і проектами міжнародної технічної допомоги щодо здійснення заходів з цифрової безбарʼєрності в рамках виконання цього плану заходів | 2025 — ⁣ 2026 роки |  |  | на 2025 - 2026 рр. перед Держпродспоживслужбою поставлено глобальне завдання - цифровізація 36 публічних послуг Служби для бізнесу. Це ліцензування на провадження господарської діяльності з ветеринарної практики, реєстрація потужностей операторів ринку, видача експлуатаційних дозволів та ветеринарного паспорта на тварину, одержання посвідчення про право роботи з пестицидами та видача висновку фітосанітарної експертизи (аналізів) тощо. Держпродспоживслужба спілкується з міжнародними партнерами щодо співпраці, зокрема Королівство Данія, Сполучені Штати Америки, Республіка Польща, Литовська Республіка. Наразі Держпродспоживслужба співпрацює з 2 проєктами міжнародної технічної допомоги, а саме: «Подальша підтримка у погодженні українського законодавства, контролю та поінформованості із законодавством ЄС у сфері безпечності харчових продуктів, здоров’я та благополуччя тварин, фітосанітарії» (ILCA 2) Швейцарсько-української програми «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України» (коротка назва: Quality FOOD Trade Program Відповідні звіти оприлюдненні в розділах проєктах за посиланням: https://dpss.gov.ua/mizhnarodne-spivrobitnictv/mizhnarodne-tehnichne-spivrobitnictvo |
| Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль “Різні суспільні групи користуються рівними правами та можливостями для залучення в процес ухвалення рішень та громадської участі” |  |  |  |  |  |
| 47. Забезпечення розвитку обізнаності громадян про питання безбар’єрності та політики держави у цій сфері | 5) розроблення комунікаційних планів з визначенням тематики, строків, спікерів, шляхів поширення інформації та подання їх МКСК | 2025 рік |  | виконується | направлено МКСК лист Держпродспоживслужби від 11.06.2025 № 27-12/14582 щодо Орієнтовного комунікаційний план заходів Держпродспоживслужби в рамках реалізації Комунікаційної стратегії щодо створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року з 01 червня по 31 грудня 2025 року. |
| 50. Створення умов для залучення жителів до розв’язання проблем місцевого значення, розвитку форм місцевої демократії, підтримки місцевих ініціатив, зокрема через грантове фінансування | 2) забезпечення створення відповідної інфраструктури (центрів громадськості, коворкінгів, бібліотечних просторів, центрів життєстійкості, ветеранських просторів тощо) з метою розв’язання проблем місцевого значення | 2025 — ⁣ 2026 роки | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | виконується | територіальні органи Держпродспоживслужби залучені до комісійних обстежень з моніторингу умов проживання внутрішньо переміщених осіб. Про що оприлюднюється на вебпорталі Держпродспоживслужби у розділі “Новини”: https://dpss.gov.ua/timeline?&type=posts |
| 52. Створення умов для залучення інститутів громадянського суспільства до формування, реалізації, моніторингу та оцінки політики безбарʼєрності на національному та місцевому рівні | 2) забезпечення залучення інститутів громадянського суспільства до розроблення, проведення оцінки, вдосконалення інформаційних ресурсів, стратегічних документів та здійснення заходів з реалізації Національної стратегії й стратегій безбар’єрності органів місцевого самоврядування | 2025 — ⁣ 2026 роки | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | виконується | зазначена інформація оприлюднена за посиланням: https://dpss.gov.ua/zvyazkizgromadskistyu/mizhvidomcha-spivpracya Крім того, розроблено спільно з інститутами громадського суспільства та міжнародними експертами Дорожню карту з впровадження законодавства про благополуччя тварин на 2025–2027 роки Зазначена карта оприлюднена на вебпорталі Держпродспоживслужби: https://dpss.gov.ua/diyalnist/bezpechnist-harchovih-produktiv-ta-veterinarna-medicina/blahopoluchchia-tvaryn |
| 54. Розвиток культури громадської активності, волонтерства, взаємодопомоги та співпраці для покращення умов життя у спільнотах між жителями територіальних громад | 9) забезпечення функціонування мережі амбасадорів безбарʼєрності на всій території Україні | 2025 — ⁣ 2026 роки | державний бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством | виконується | оприлюднена новина щодо набору до Школи амбасадорів безбар’єрності на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби за посиланням: https://dpss.gov.ua/news/slovnyk-bezbariernosti-liudyna-z-porushenniamy-zoru |
| Стратегічна ціль “Для кожної людини доступні послуги, зокрема соціальні, освітні, медичні, комунальні, транспортні, фінансові, правничі, безпекові, правозахисні, цивільного захисту, адміністративні, архівні, медіа та інші” |  |  |  |  |  |
| 57. Розроблення нормативно-правових актів та здійснення заходів із забезпечення доступності соціальних, освітніх, комунальних, транспортних, фінансових, правничих, безпекових, правозахисних послуг, послуг охорони здоровʼя, цивільного захисту, адміністративних, архівних, медіа та інших послуг | 1) проведення аналізу нормативно-правових актів, що регулюють питання надання соціальних, освітніх, комунальних, транспортних, фінансових, правничих, безпекових, правозахисних послуг, медичних послуг у сфері охорони здоровʼя, цивільного захисту, адміністративних, архівних, медіа та інших послуг, з метою проведення оцінки рівня їх доступності або норм, які перешкоджають доступності таких послуг | 2025 рік | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | виконується | пунктом 1 частини першої статті 7 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» визначено, що забезпечення нормативно-правового регулювання належить до основних завдань міністерства як органу, що забезпечує формування та реалізує державну політику в одній чи декількох сферах. Водночас відповідно до вимог статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Держпродспоживслужба здійснює заходи з відстеження результативності регуляторних актів, що оприлюднено на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби за посиланням: https://dpss.gov.ua/diyalnist/regulyatornapolitika відповідно до частини першої статті 23 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» Держпродспоживслужба у межах своїх повноважень, на основі й на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України та наказів міністерств видає накази організаційно-розпорядчого характеру та накази, які є адміністративними актами, організовує та контролює їх виконання. Держпродспоживслужба не залучалась та не отримувала від Мінекономрозвитку проєкті актів необхідних для виконання підпунктів 1,2,3 пункту. Водночас Держпродспоживслужбою постійно здійснюється моніторинг та оновлення інформації про публічні послуги, що надаються Держпродспоживслужбою та її територіальними органами на вебпорталі “Гід з державних послуг”. Також Держпродспоживслужбою розроблено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів» з урахуванням, що суб’єкт господарювання створює необхідні умови для доступності місць провадження своєї діяльності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення: https://dpss.gov.ua/zvyazkizgromadskistyu/konsultaciyi-z-gromadskistyu/obgovorennya-proektiv-dokumentiv1/2025 |
|  | 2) внесення змін до нормативно-правових актів за результатами проведення аналізу нормативно-правових актів, що регулюють питання надання соціальних, освітніх, комунальних, транспортних, фінансових, правничих, безпекових, правозахисних послуг, медичних послуг у сфері охорони здоровʼя, цивільного захисту, адміністративних, архівних, медіа та інших послуг | 2025 рік | державний бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством |  |  |
|  | 3) забезпечення уніфікації реєстрів та систем для надання комплексу послуг для всіх суспільних груп | 2025 рік | державний бюджет | виконується | з метою цифровізації реєстрів, забезпечення прозорості, зменшення адміністративного навантаження, забезпечення зручності надання публічних послуг для громадян Держпродспоживслужбою здійснюються заходи щодо розробки Єдиної державної електронної системи у сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Про що розроблено проєкт Кабінету Міністрів України “Про реалізацію експериментального проєкт щодо цифровізації послуг Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів” та оприлюднено для проведення громадського обговорення на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби за посиланням: https://dpss.gov.ua/zvyazkizgromadskistyu/konsultaciyi-z-gromadskistyu/obgovorennya-proektiv-dokumentiv1/2025 |
|  | 6) проведення інформаційної кампанії щодо можливості отримання цільовими групами Національної стратегії наявних та безоплатних публічних послуг | 2025 — ⁣ 2026 роки | державний бюджет, міжнародна технічна допомога | виконується | розробляється єдиними комунікаційні підходи до інформування про відповідні послуги Держпродспоживслужби. А також форма звітності щодо проведення інформаційних кампаній. Також створено загальний розділ щодо послуг Держпродспоживслужби на офіційному вебпорталі за посиланням: https://dpss.gov.ua/diyalnist/administrativni-poslugi |
|  | 7) залучення організацій громадянського суспільства до проведення роз’яснювальної роботи з надання публічних послуг для всіх суспільних груп | 2025 рік | державний бюджет, міжнародна технічна допомога | виконується | оприлюднено на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби перелік меморандумів з інститутами громадського суспільствами, зокрема і щодо співпраці в частині комунікації за посиланням: https://dpss.gov.ua/zvyazkizgromadskistyu/mizhvidomcha-spivpracya |
|  | 9) розроблення ключових меседжів для кожної аудиторії з урахуванням їх потреб та очікувань, різних каналів комунікації щодо наявних сервісів та послуг (сторінки в Інтернеті, телебачення, радіо, друковані матеріали) | липень — вересень 2025 р. | державний бюджет, міжнародна технічна допомога, інші джерела, не заборонені законодавством | виконано | наказом Держпродспоживслужби від 08.07.2025 року № 693 “Про затвердження Комунікаційної стратегії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на 2025-2028 роки та операційного плану заходів з її реалізації” затверджено ключові повідомлення |
| 58. Включення питань доступності, інклюзії та безбар’єрності в програми навчання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, надавачів послуг | 1) проведення опитування серед надавачів послуг для визначення їх потреб у навчанні за кожним напрямом (спілкування, толерантність, чутлива мова тощо) та аналіз отриманих даних | січень — червень 2025 р. | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | виконано | в опитуванні взяли участь 1115 державних службовців апарату Держпродспоживслужби та її територіальних органів |
|  | 2) формування бази наявних тренінгових матеріалів для фахівців, що надають послуги | січень — червень 2025 р. | державний бюджет | виконано | за інформацією НАДС (лист від 18.08.2025 № 7862/08.01-25) сформовано перелік наявних тренінгових матеріалів |
|  | 3) розроблення навчальних програм на основі результатів оцінки потреб та зібраних матеріалів | січень — червень 2025 р. | державний бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством | не виконано | не в компетенції Держпродспоживслужби |
| 59. Розроблення і впровадження системи моніторингу та оцінки доступності та безбар’єрності суспільно значущих послуг та аналізу якості їх надання для різних суспільних груп | 1) забезпечення адаптації інструментів для збору та аналізу даних (анкети, форми звітності, автоматизовані системи) стосовно оцінки доступності суспільно значущих послуг | 2025 рік | міжнародна технічна допомога, державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | виконується | розробляється перелік адаптованих інструментів збору та аналізу даних |
|  | 2) проведення навчання для відповідальних осіб щодо використання нових інструментів та методів моніторингу та оцінки | 2025 — ⁣ 2026 роки | міжнародна технічна допомога, державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | виконується | заплановано навчання у форматі (вебінару) для подальшого впровадження в системі дистанційного навчання МОСО |
|  | 3) залучення консультантів/експертів до проведення оцінки доступності та якості послуг | 2025 рік | міжнародна технічна допомога, державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | виконується | Держпродспоживслужба взаємодіє з профільними асоціаціями, міжнародними партнерами та експертами проєктів технічної допомоги щодо реалізації Дорожню карту щодо забезпечення впровадження законодавства ЄС про благополуччя тварин в Україні на 2025–2027 роки. Відповідні звіти будуть оприлюднені за посиланням: https://dpss.gov.ua/diyalnist/bezpechnist-harchovih-produktiv-ta-veterinarna-medicina/blahopoluchchia-tvaryn Також Держпродспоживслужба та за підтримки експертів швейцарсько-української програми «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України» реалізовує Дорожню карту впровадження Програми контролю сирого молока. Звіти оприлюднені на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби: https://dpss.gov.ua/diyalnist/bezpechnist-harchovih-produktiv-ta-veterinarna-medicina/prohrama-kontroliu-syroho-moloka Також проводиться оцінка доступності послуг. |
|  | 4) визначення за результатами проведеної оцінки доступності послуг, основних бар’єрів, що заважають доступу до послуг для цільових груп Національної стратегії | 2025 рік | міжнародна технічна допомога | виконується | проводиться оцінка доступності послуг. |
|  | 5) розроблення системи моніторингу доступності послуг у відповідній сфері й відповідних методичних рекомендацій | 2025 рік | міжнародна технічна допомога | виконується | розробляється система моніторингу доступності послуг. |
|  | 6) проведення моніторингу та оцінки доступності послуг у всіх регіонах на підставі розроблених методичних рекомендацій у відповідній сфері | 2026 рік | міжнародна технічна допомога, державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | виконується | розробляється система моніторингу доступності послуг. |
|  | 7) забезпечення інформування громадськості та зацікавлений сторін про результати моніторингу та оцінки | 2026 рік | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | виконується | розробляється система моніторингу доступності послуг. |
|  | 8) забезпечення координації з партнерами з розвитку і проектами міжнародно-технічної допомоги щодо здійснення заходів з питань суспільної та громадянської безбарʼєрності в рамках цього плану заходів | 2025 — ⁣ 2026 роки |  | виконується | наразі Держпродспоживслужба співпрацює з 2 проєктами міжнародної технічної допомоги, а саме: «Подальша підтримка у погодженні українського законодавства, контролю та поінформованості із законодавством ЄС у сфері безпечності харчових продуктів, здоров’я та благополуччя тварин, фітосанітарії» (ILCA 2) Швейцарсько-української програми «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України» (коротка назва: Quality FOOD Trade Program Відповідні звіти оприлюдненні в розділах проєктах за посиланням: https://dpss.gov.ua/mizhnarodne-spivrobitnictv/mizhnarodne-tehnichne-spivrobitnictvo |
| 60. Забезпечення доступності послуг, які надаються через мобільні застосунки та онлайн-платформи, для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | 1) забезпечення доступності інформації про послуги для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування та різними ступенями обмеження здатності до спілкування через усі відповідні канали комунікації | 2025 рік | державний та місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | виконується | створено розділ “Послуги” на вебпорталі Держпродспоживслужби: https://dpss.gov.ua/diyalnist/administrativni-poslugi |
| Напрям 5. Освітня безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль “Кожна людина має можливість розкрити свій потенціал та отримати професію завдяки інклюзивній освіті” |  |  |  |  |  |
| 83. Забезпечення розвитку екосистеми підтримки інклюзивного навчання на всіх рівнях | 7) визначення переліку професій та здійснення комплексу заходів щодо внесення змін до державних стандартів вищої освіти в частині включення до всіх напрямів підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів обов’язкових дисциплін з безбар’єрності (інформаційної, економічної, суспільно-громадянської, фізичної, цифрової, освітньої), інклюзії та питань інклюзивної освіти (для майбутніх фахівців зі спеціальностей, що забезпечуватимуть реалізацію освітніх інклюзивних програм) | січень — вересень 2025 р. |  | не виконано | не належить до компетенції Держпродспоживслужби. До Держпродспоживслужби не надходили проєкти нормативно-правових документів щодо державних стандартів вищої освіти |
| Стратегічна ціль “Кожна людина незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я має доступ до працевлаштування та можливості для роботи” |  |  |  |  |  |
| 106. Розроблення та впровадження програми з підтримки працевлаштування для жінок, молоді, осіб старшого віку та ветеранів війни | 2) відкриття та облаштування дитячих кімнат у будівлях органів державної влади та органів місцевого самоврядування | 2025 рік |  | виконується | здійснюється аналіз щодо відкриття та облаштування дитячих кімнат у будівлях органів державної влади |

_______________________________________________